## Qly thu chi theo kế hoạch
STT | Mã kế hoạch | Thời gian đối tác giao công trình | Thời hạn đối tác yêu cầu hoàn tất công trình | Dự toán |  |  |  | Doanh thu |  | Thời gian thi công |  | Ngày nghiệm thu |  | Ngày xuất hóa đơn |  | Lương thi công Kéo cáp ước tính |  | Lương thi công Hàn nối ước tính |  | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (vật tư phụ) |  | Chi phí vận chuyển |  | Chi phí xin phép thi công |  | Tỷ trọng phân bổ doanh thu và chi phí theo tháng
|  |  |  | Tổng số KM cáp | Tổng số mối hàn | Tổng số tập điểm | Tổng số dung lượng port | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0

## Dự kiến thu chi
STT | NGÀY THỰC TẾ THU/CHI | THU | CHI | PHÂN LOẠI | HẠNG MỤC THU | HẠNG MỤC CHI | ĐỐI TÁC | MÃ KẾ HOẠCH | THÁNG GHI NHẬN DTHU & CPHI | DIỄN GIẢI | NGƯỜI CHI TIỀN | NGƯỜI NHẬN TIỀN | GHI CHÚ
| Ngày dự kiến diễn ra hoạt động thu/ chi | Số tiền thu | Số tiền chi | Theo bảng định khoản hạng mục đính kèm (dòng tô xanh dương) | Theo bảng định khoản hạng mục đính kèm (Dòng tô xanh lá) |  | Tên đối tác theo bảng mã đính kèm |  | Tháng ghi nhận khoản thu/ chi dựa trên thời gian thi công | Nội dung chi tiết hoạt động thu chi

## Lương đội thi công
STT | Ngày hoàn tất thi công | Ngày trả lương | Mã kế hoạch | Hạng mục | Số tiền | Người nhận | Nội dung | Đối tác | Ghi chú
| Ngày được QLDA xác nhận hoàn tất thi công | 21 ngày từ ngày hoàn tất thi công |  | Lương kéo cáp/ hàn nối |  |  | Cụ thể hoàn tất bao nhiêu % công trình, có tạm ngưng gì không | Mã đối tác theo công trình

## Cách tính
HẠNG MỤC | Bộ phận phụ trách quản lý | Bộ phận được share thông tin | ĐỊNH MỨC |  | VÍ DỤ
|  |  | THỜI GIAN | GIÁ TRỊ | THỜI GIAN | GIÁ TRỊ
Mã kế hoạch | Dự án nhập theo thông tin từ đối tác khi nhận công trình | QLDA phụ trách kế hoạch + Kế toán + Hoàn công + BOD
Thời gian giao và hoàn tất công trình từ đối tác |  |  |  |  | 15/8/2025
Dự toán
Doanh thu dự kiến | App tính và trả kết quả | QLDA phụ trách kế hoạch + Kế toán + Hoàn công + BOD | Tính theo đơn giá bán & sản lượng |  |  | 100 triệu
Thời gian thi công | Qly dự án tính toán kế hoạch để nhập dự liệu khi nhận công trình | QLDA phụ trách kế hoạch + Kế toán + Hoàn công + BOD | Bao gổm: - Thời gian thi công kéo cáp dự kiến - Thời gian thi công hàn nối dự kiến |  | - 30/8 - 30/10/2025 (60 ngày), trong đó: + Kéo cáp - giai đoạn 1: 30/8-7/9 (8 ngày) - 60% công trình + Tạm ngưng:8/9-23/9 (16 ngày) + Kéo cáp - giai đoạn 2: 24/9 - 3/10 (10 ngày) - 40% công trình + Tạm ngưng: 3/10 - 15/10 (13 ngày) + Hàn nối - giai đoạn 1: 27/9 - 6/10 (10 ngày) - 50% công trình + Tạm ngưng: 6/10-15/10 (10 ngày) + Hàn nối - Giai đoạn 2: 16/10 - 30/10 (15 ngày) - 50% công trình
Ngày nghiệm thu | App tính và trả kết quả |  | 10 ngày từ ngày hoàn tất thi công hàn nối |  | + Nghiệm thu lần 1: 20/11 + Nghiệm thu lần 2: 27/11
Ngày xuất hóa đơn |  |  | 7 ngày từ ngày hoàn tất nghiệm thu |  | 2025-03-12
Lương thi công Kéo cáp ước tính |  | BOD + Kế toán | - 21 ngày từ ngày đội thi công hoàn tất trả số liệu trên app và được quản lý dự án xác nhận (phản hồi trong tối đa 2 ngày từ khi đội khi công hoàn tất nhập số). - Trường hợp bị tam ngưng thì trả 90% lương dựa trên số lượng đã thi công. 10% còn lại trả vào khi hoàn tất công trình | Giá trị công trình thi công kéo tính dựa trên đơn giá và sản lượng thi công | Trả lương kì 1 - Ngày 30/9/2025 | 90% * 60% công trình = 54% giá trị công trình đã thi công kéo
[5 empty] | Trả lương kì 2 - Ngày 26/10/2025 | 100% - 54% giá trị công trình đã thi công kéo
Lương thi công Hàn nối ước tính |  | BOD + Kế toán |  | Giá trị công trình thi công hàn tính dựa trên đơn giá và sản lượng thi công | Trả lương kì 1 - Ngày 29/10/2025 | 90% * 50% công trình = 45% giá trị công trình đã thi công
[5 empty] | Trả lương kì 2 - Ngày 23/11/2025 | 100% - 45% giá trị công trình đã thi công hàn
Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp |  | QLDA phụ trách kế hoạch + Kế toán + BOD | 1 ngày từ khi nhận công trình | 140,000 Đ / 1 KM | 16/8/2025 | Sản lượng km kéo cáp * đơn giá
Chi phí vận chuyển |  |  |  | 120,000 Đ / 1 KM
Chi phí xin phép thi công |  |  |  | 40,000 Đ / 1 KM
Số % tương ứng 1 ngày thi công: |  | BOD |  | 100% / Tổng số ngày thi công |  | 100%/(8+10+10+15)=2.32%
Tỷ trọng phân bổ doanh thu và chi phí theo tháng |  | BOD + Kế toán |  | Số ngày thực tế thi công (hàn và kéo) trong từng tháng * Số % tương ứng 1 ngày thi công |  | Kéo cáp: Tháng 8: 30/8 (1 ngày) = 2.32% Tháng 9: 1-7/9 và 24-30/9 (14 ngày) = 2.32% * 14 = 32.48% Tháng 10: 1-3/10 (3 ngày): 2.32% * 3 = 6.96% Hàn nối: Tháng 9: 27-30/9 (4 ngày): 2.32% * 4 = 9.28% Tháng 10: 1-6/10 và 16-30/10 (21 ngày): 100% - 2.32% - 32.48% - 6.96% - 9.28% = 48.96% => Tổng cộng: Tháng 8: 2.32% Tháng 9: 32.48% + 9.28% = 41.76% Tháng 10: 48.96% + 6.96% = 55.92%

## Phân loại Thu Chi
Mã | HẠNG MỤC
LUONG | Lương Đội thi công
LUONG_NB | Lương Đội thi công _ Nội bộ
LUONG_NGOAI | Lương Đội thi công_Thuê ngoài
NVL | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
CPVC | Chi phí vận chuyển
CPTC | Chi phí xin phép thi công
DTBHDV | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
DTHH | Doanh thu bán hàng hóa
DTDV | Doanh thu cung cấp dịch vụ